## (템플릿) 요구사항 정의서
AI 기반 협력사 리스크 관리 플랫폼 요구사항 정의서 (백엔드 파트)
문서버전 | v2.0 | 작성일자 | 2026.01.30. | 작 성 자 | AI_5반_10조
Seq | 요구사항 ID | 과업종류 | 과업범위 |  |  | 요구정의명 | 고객 요구사항 상세 내용 | 요구사항유형분류 |  | 중요도 | 수용 여부 | 요구사항근거 | 요구관리 상태
|  |  | 업무(대) | 기능(중) | 구성(소) |  |  | 1차 | 2차
1 | USR-01-01-001 | S/W요구사항 | 사용자/권한 | 계정관리 | 회원가입 | 사용자는 이메일 기반 회원가입을 할 수 있어야 한다. | [회원가입 방식] 이메일 기반 회원가입 진행. 가입 시 이름/회사 이메일/비밀번호 입력. [가입 권한 통제] 사용자는 사전 등록된 회사 소속으로만 가입 가능. [계정 활성화] 가입 완료 시 기본 역할은 GUEST로 설정. 권한 요청(USR-02-03) 통해 도메인별 역할 부여. | S/W요구사항 | 기능 | 상 | 수용 | 협력사 참여를 전제로 한 플랫폼 운영 | 구현완료
2 | USR-01-02-002 | S/W요구사항 | 사용자/권한 | 계정관리 | 이메일 인증 | 회원가입 시 이메일 인증을 수행해야 한다. | 6자리 인증 코드 발송 (만료: 5분) 재발송 제한: 1분 간격 인증 완료 후 다음 단계 진행 가능 | S/W요구사항 | 보안성 | 상 | 수용 | B2B 서비스 기본 보안 요구 | 구현완료
3 | USR-01-03-003 | S/W요구사항 | 사용자/권한 | 계정관리 | 로그인/로그아웃 | 사용자는 이메일과 비밀번호로 로그인/로그아웃할 수 있어야 한다. | 1) JWT 기반 인증 (Access Token + Refresh Token) 2) 비밀번호 검증 (8자 이상, 영문+숫자+특수문자) 3) 이메일 중복 확인 API 제공 4) 토큰 갱신 API 제공 5) 로그아웃 시 클라이언트 토큰 삭제 | S/W요구사항 | 보안성 | 상 | 수용 | B2B 서비스 기본 보안 요구 | 구현완료
4 | USR-02-01-004 | S/W요구사항 | 사용자/권한 | 권한관리 | 도메인 기반 RBAC | 시스템은 서비스 도메인별 역할 기반 권한(RBAC)을 제공해야 한다. | [도메인별 역할 체계] 3개 서비스 도메인(ESG, SAFETY, COMPLIANCE)별로 독립적 역할 부여. 역할: GUEST / DRAFTER(기안자) / APPROVER(결재자) / REVIEWER(수신자) [역할별 권한] - GUEST: 권한 요청만 가능 - DRAFTER: 진단 작성/제출, 증빙 업로드/삭제(제출 전), 자사 데이터 접근 - APPROVER: 결재 처리, 증빙 다운로드, 자사 데이터 접근 - REVIEWER: 심사/보완요청, 보고서 발행, 권한 관리, 담당 협력사 데이터 접근 [객체 단위 권한] - 협력사 사용자: 자사(company_id) 데이터만 접근 - 원청 사용자: 담당 협력사 범위로 제한 [도메인 권한 검증 패턴] user.hasRoleInDomain("ESG", "APPROVER") user.getDomainsWithRole("DRAFTER") | 보안요구사항 | 보안성 | 상 | 수용 | 다중 도메인 협력사/내부 담당자 동시 사용 | 구현완료
5 | USR-02-02-005 | S/W요구사항 | 사용자/권한 | 권한관리 | 권한 요청(게스트) | 게스트 사용자는 도메인별 역할을 요청할 수 있어야 한다. | 입력: 요청 도메인(ESG/SAFETY/COMPLIANCE), 요청 역할(DRAFTER/APPROVER) 처리: 요청 생성 시 상태=PENDING, 중복 요청 방지 조회: 본인 요청 목록(상태/처리결과) 조회 API: GET /request-page, POST /requests, GET /requests/my | S/W요구사항 | 기능 | 상 | 수용 | 협력사/내부 사용자 온보딩 필수 프로세스 | 구현완료
6 | USR-02-03-006 | S/W요구사항 | 사용자/권한 | 권한관리 | 권한 요청 처리(수신자) | 수신자는 권한 요청을 승인/반려할 수 있어야 한다. | 기능: 요청 목록 조회/검색/필터 처리: 승인 시 도메인별 역할 부여(UserDomainRole 생성), 반려 시 사유 입력 APPROVER: 자사 소속 요청만 처리 REVIEWER: 전체 요청 처리 가능 API: GET /requests, PATCH /requests/{id} | S/W요구사항 | 기능 | 상 | 수용 | 서비스플로우 상 권한부여(게스트→역할 전환) 필요 | 구현완료
7 | USR-02-04-007 | S/W요구사항 | 사용자/권한 | 권한관리 | 사용자 관리(수신자) | 수신자는 사용자 목록 조회, 역할 변경, 상태 변경을 할 수 있어야 한다. | API: GET /management/users - 사용자 목록(필터/검색/페이지네이션) PATCH /management/users/{id}/role - 역할 변경 PATCH /management/users/{id}/status - 상태 변경(ACTIVE/INACTIVE) 권한 요청 대시보드(통계) 제공 | S/W요구사항 | 기능 | 중 | 수용 | 운영 효율화 | 구현완료
8 | USR-03-01-008 | S/W요구사항 | 사용자/권한 | 인증/보안 | JWT 토큰 관리 | 시스템은 JWT 기반 Stateless 인증을 제공해야 한다. | Access Token + Refresh Token 발급 토큰 갱신 API (POST /auth/refresh) Stateless 세션 관리 CSRF 비활성화 (REST API) BCrypt 비밀번호 인코딩 | 보안요구사항 | 보안성 | 상 | 수용 | 웹 서비스 보안 | 구현완료
9 | DOM-01-01-009 | S/W요구사항 | 도메인 관리 | 서비스 도메인 | 도메인 조회 | 시스템은 서비스 도메인(ESG, SAFETY, COMPLIANCE) 정보를 제공해야 한다. | API: GET /domains - 활성/전체 도메인 목록 조회 GET /domains/{code} - 특정 도메인 상세 조회 도메인별 코드, 이름, 설명, 활성 상태 관리 인증 없이 접근 가능(공개 API) | S/W요구사항 | 기능 | 중 | 수용 | 다중 도메인 서비스 운영 기반 | 구현완료
12 | DUE-01-01-012 | S/W요구사항 | 실사 프로세스 | 진단 관리 | 진단 생성/조회 | 기안자는 진단을 생성하고, 역할별로 진단 목록을 조회할 수 있어야 한다. | API: POST /diagnostics - 진단 생성 (DRAFTER만) GET /diagnostics - 진단 목록 (도메인 필터, 상태/마감일 필터, 페이지네이션) GET /diagnostics/{id} - 진단 상세 조회 진단 코드 자동 생성 (DG-연도-순번) 도메인/회사 기반 접근 제어 정성/정량 진행률 추적 | S/W요구사항 | 기능 | 상 | 수용 | 실사 워크플로우 핵심 기능 | 구현완료
13 | DUE-01-02-013 | S/W요구사항 | 실사 프로세스 | 진단 관리 | 진단 상태/워크플로우 | 진단은 표준 상태 흐름을 따라야 한다. | 상태 전이: WRITING → SUBMITTED → RETURNED/APPROVED → REVIEWING → COMPLETED - DRAFTER: 작성 → 제출 (POST /diagnostics/{id}/submit) - APPROVER: 결재 처리 (승인/반려) - REVIEWER: 심사 처리 (보완요청) 각 상태 변경 시 DiagnosticHistory 기록 제출 시 자동 Approval 레코드 생성 | S/W요구사항 | 기능 | 상 | 수용 | 업무 과부하 완화 위한 체계화 | 구현완료
15 | DUE-02-02-015 | S/W요구사항 | 실사 프로세스 | 평가 입력 | 정량적 평가(지표 입력) | 기안자는 정량적 평가를 위해 데이터를 입력하고 지표를 확인할 수 있어야 한다. | 증빙 업로드 기반 데이터 추출/검증 지표 확인 화면(산출값, 단위, 증빙 링크) 지표 결과가 진단표에 반영 ResultQuant 엔티티로 저장 | S/W요구사항 | 기능 | 상 | 수용 | 서비스플로우 업로드→지표 확인 단계 반영 | 구현완료
16 | DUE-02-03-016 | S/W요구사항 | 실사 프로세스 | 평가 입력 | 진단표 확인/제출 | 기안자/결재자/수신자는 진단표를 확인하고 단계별 제출/승인 처리할 수 있어야 한다. | 상태 전이: 작성중 → 제출(결재자) → 승인(결재자) → 심사(수신자) → 완료 각 단계 제출 시 필수 항목/증빙 누락 검증 반려 사유 기록 필수 DiagnosticHistory로 이력 관리 API: GET /diagnostics/{id}/history | S/W요구사항 | 기능 | 상 | 수용 | 서비스플로우 진단표 확인→제출 단계 반영 | 구현완료
18 | APR-01-01-018 | S/W요구사항 | 결재 프로세스 | 결재 관리 | 결재 목록/상세 조회 | 결재자는 결재 대상 목록을 조회하고 상세를 확인할 수 있어야 한다. | API: GET /approvals - 결재 목록 (도메인 필터, 상태 필터, 페이지네이션) GET /approvals/{id} - 결재 상세 조회 도메인 기반 APPROVER 역할 검증 자사(company) 데이터만 접근 통계: 대기/승인/반려 건수 | S/W요구사항 | 기능 | 상 | 수용 | 결재 워크플로우 필수 기능 | 구현완료
19 | APR-01-02-019 | S/W요구사항 | 결재 프로세스 | 결재 관리(ESG) | 결재 처리 | 결재자는 결재를 승인/반려할 수 있어야 한다. | API: PATCH /approvals/{id} - 결재 처리 (APPROVED/REJECTED) 승인 시 진단 상태 → APPROVED 반려 시 진단 상태 → RETURNED, 코멘트 필수 결재 처리 시간 기록 | S/W요구사항 | 기능 | 상 | 수용 | 결재 워크플로우 핵심 기능 | 구현완료
20 | APR-01-03-020 | S/W요구사항 | 결재 프로세스 | 결재 관리(ESG) | 수신자 전달 | 결재자는 승인된 진단을 수신자에게 전달할 수 있어야 한다. | API: POST /approvals/{id}/submit-to-reviewer 승인 완료된 결재만 전달 가능 진단 상태 → REVIEWING Review 레코드 자동 생성 | S/W요구사항 | 기능 | 상 | 수용 | 결재→심사 단계 연결 | 구현완료
21 | REV-01-01-021 | S/W요구사항 | 심사 프로세스 | 심사 관리 | 심사 대시보드 | 수신자는 심사 대시보드에서 전체 현황을 확인할 수 있어야 한다. | API: GET /reviews/dashboard - 도메인별 심사 대시보드 통계: 담당 협력사 수, 심사 현황(대기/완료/보완요청) 리스크 등급 분포 도메인 기반 REVIEWER 역할 검증 | S/W요구사항 | 기능 | 상 | 수용 | 대규모 협력사 관리 효율화 | 구현완료
22 | REV-01-02-022 | S/W요구사항 | 심사 프로세스 | 심사 관리 | 심사 목록/상세/처리 | 수신자는 심사 목록을 조회하고 심사를 처리할 수 있어야 한다. | API: GET /reviews - 심사 목록 (도메인/상태/리스크/협력사 필터) GET /reviews/{id} - 심사 상세 PATCH /reviews/{id} - 심사 처리 (APPROVED/REVISION_REQUIRED) 리스크 등급: HIGH/MEDIUM/LOW ESG 카테고리별 코멘트 (E/S/G) 심사 상태: REVIEWING → APPROVED/REVISION_REQUIRED | S/W요구사항 | 기능 | 상 | 수용 | 심사 워크플로우 핵심 기능 | 구현완료
25 | FIL-01-01-025 | S/W요구사항 | 파일 관리 | 업로드 | 증빙 파일 업로드 | 기안자는 증빙 파일을 업로드할 수 있어야 한다. | API: POST /diagnostics/{id}/files - 파일 업로드 지원 포맷: PDF, XLSX, PNG, JPG 업로드 제한: 파일당 최대 50MB 업로드 시 비동기 파싱 작업 생성 DRAFTER 역할 검증 진단 제출 후 파일 삭제 불가 | S/W요구사항 | 기능 | 상 | 수용 | 증빙 기반 실사 체계 구축 | 구현완료
26 | FIL-01-02-026 | S/W요구사항 | 파일 관리 | 다운로드 | 파일 다운로드 | 역할에 따라 증빙 파일을 다운로드할 수 있어야 한다. | API: GET /files/{id}/download-url - Signed URL 발급 (30분 유효) GET /files/diagnostics/{id}/package-url - 데이터 패키지 다운로드 URL 역할 기반 다운로드 권한 제어 다운로드 로그 기록 | S/W요구사항 | 기능 | 상 | 수용 | 증빙 데이터 보호 | 구현완료
27 | FIL-01-03-027 | S/W요구사항 | 파일 관리 | 관리 | 파일 삭제/관리 | 기안자는 제출 전 파일을 삭제할 수 있어야 한다. | API: DELETE /files/{id} - 파일 삭제 진단 제출(SUBMITTED) 이후 삭제 불가 DRAFTER 역할 검증 파싱 결과 조회: GET /diagnostics/{id}/files/{fileId}/parsing-result | S/W요구사항 | 기능 | 중 | 수용 | 파일 관리 기본 기능 | 구현완료
28 | AIR-01-01-028 | S/W요구사항 | AI 연동 | AI Run API | AI 분석 요청/결과 관리 | 시스템은 AI Run API를 호출하고 결과를 관리하는 백엔드 인프라를 제공해야 한다. | API: POST /ai/run/diagnostics/{id}/preview - 슬롯 추정 요청 POST /ai/run/diagnostics/{id}/submit - 전체 검증 요청(비동기) GET /ai/run/diagnostics/{id}/result - 최신 결과 조회 GET /ai/run/diagnostics/{id}/result/detail - 슬롯 단위 결과 GET /ai/run/diagnostics/{id}/history - 분석 이력 WebClient 기반 AI API 호출 AiAnalysisResult 엔티티로 결과 저장 비동기 분석 작업 관리 응답 스키마: verdict(PASS/FAIL/PENDING), riskLevel(LOW~CRITICAL), slotResults, clarifications | S/W요구사항 | 기능 | 상 | 수용 | AI 분석 결과 관리 인프라 | 구현완료
29 | JOB-01-01-029 | S/W요구사항 | 비동기 작업 | 작업 관리 | 비동기 작업 추적/재시도 | 시스템은 비동기 작업의 상태를 추적하고 실패 시 재시도를 지원해야 한다. | API: GET /jobs/{id} - 작업 상태 조회 POST /jobs/{id}/retry - 실패 작업 재시도 작업 유형: FILE_PARSING, AI_ANALYSIS, REPORT_EXPORT, ACTIVITY_LOG_EXPORT 상태: PENDING → PROCESSING → SUCCEEDED/FAILED 진행률 추적 예상 완료 시간 계산 AsyncJob 엔티티로 관리 | S/W요구사항 | 기능 | 중 | 수용 | 운영 안정성 | 구현완료
30 | NTF-01-01-030 | S/W요구사항 | 알림 | 알림 관리 | 알림 조회/읽음 처리 | 사용자는 알림을 조회하고 읽음 처리할 수 있어야 한다. | API: GET /notifications - 알림 목록 (읽음/안읽음 필터, 페이지네이션) PATCH /notifications/read - 알림 읽음 처리 (선택/전체) 알림 유형: ROLE_REQUEST, APPROVAL_REQUIRED, REVIEW_REQUIRED, DIAGNOSTIC_RETURNED, REPORT_READY, SYSTEM_NOTICE | S/W요구사항 | 기능 | 중 | 수용 | 업무 과부하 및 누락 방지 | 구현완료
31 | NTF-01-02-031 | S/W요구사항 | 알림 | 알림 발송 | 이벤트 기반 알림 발송 | 시스템은 주요 이벤트 발생 시 알림을 자동 생성/발송해야 한다. | 이벤트: 권한 요청, 결재 요청, 심사 요청, 진단 반려, 보고서 완료, 시스템 공지 인앱 알림 기본 제공 | S/W요구사항 | 기능 | 중 | 수용 | 업무 흐름 개선 | 구현예정
33 | DOC-01-01-033 | S/W요구사항 | 증빙 관리 | 파일 연결 | 증빙-항목 연결 | 증빙 파일은 진단 항목과 연결(태깅)될 수 있어야 한다. | 항목별 증빙 필수 체크 한 파일을 여러 항목에 연결 가능 누락 항목 하이라이트 EvidenceFile 엔티티로 관리 | S/W요구사항 | 기능 | 상 | 수용 | 증빙 기반 실사 체계 구축 | 구현완료
37 | INF-01-01-037 | 기타 요구사항 | 인프라 | 에러 처리 | 통합 에러 처리 | 시스템은 통합 에러 처리 체계를 제공해야 한다. | ErrorCode enum 기반 에러 정의 CustomException 사용 GlobalExceptionHandler에서 일괄 처리 ErrorResponse DTO로 일관된 에러 응답 HTTP 상태 코드 매핑 | S/W요구사항 | 기능 | 상 | 수용 | API 일관성 확보 | 구현완료
38 | INF-01-02-038 | 기타 요구사항 | 인프라 | 공통 | API 페이지네이션/응답 래퍼 | 모든 API는 표준화된 응답 형식과 페이지네이션을 제공해야 한다. | BaseResponse<T>: success, message, data PagedResponse<T>: content, page(number, size, totalElements, totalPages) 모든 API 일관된 응답 형식 사용 | S/W요구사항 | 기능 | 중 | 수용 | API 표준화 | 구현완료
39 | INF-01-03-039 | 기타 요구사항 | 인프라 | 공통 | JPA Auditing | 모든 엔티티는 생성일시/수정일시를 자동 추적해야 한다. | BaseTimeEntity 상속 createdAt, updatedAt 자동 관리 JpaConfig에서 Auditing 활성화 | S/W요구사항 | 기능 | 중 | 수용 | 데이터 이력 관리 기반 | 구현완료
42 | NFR-01-01-042 | 기타 요구사항 | 비기능 | 성능 | 응답시간 기준 | 주요 화면(대시보드/목록/상세)은 목표 응답시간을 충족해야 한다. | 일반 조회: 3초 이내(95퍼센타일) 검색/필터: 5초 이내 대량 처리(보고서/파싱)는 비동기 처리 비동기 작업 타임아웃: 30분 | 품질요구사항 | 성능 | 중 | 수용 | 대규모 협력사 처리 필요 | 구현완료
43 | NFR-02-01-043 | 기타 요구사항 | 비기능 | 신뢰성 | 비동기 작업 안정성 | 비동기 작업은 실패 시 재시도/재처리를 지원해야 한다. | 작업 상태: PENDING/PROCESSING/SUCCEEDED/FAILED 실패 사유 기록 재시도 API 제공 진행률 추적 | 품질요구사항 | 신뢰성 | 중 | 수용 | 운영 안정성 | 구현완료